## Sheet1
Sucursal | Proyecto | Estado | HC | Gerente | Director de obra | ValidacionParametrización | Cluster | DiaIntermedia | HorarioIntermedia | DiaSemanal | HorarioSemanal | PosibleIntermedia | PosibleSemanal | ConteoIntermedia | ConteoSemanal | RealIntermedia | RealSemanal | CoincidenciasIntermedia | CoincidenciasSemanal | ConteoCoincidenciasIntermedia | ConteoCoincidenciasSemanal | CumplimientoIntermedia | CumplimientoSemanal
BUCARAMANGA | AZAFRAN CDAD TIERRABUENA | Ejecución |  | Jahir Vargas | Steven Reigosa |  |  | LUNES |  | LUNES |  | 2026-03-02, 2026-03-03, 2026-03-09, 2026-03-10, 2026-03-16, 2026-03-17, 2026-03-24, 2026-03-25 | 2026-03-02, 2026-03-03, 2026-03-09, 2026-03-10, 2026-03-16, 2026-03-17, 2026-03-24, 2026-03-25 | 4 | 4 | 2026-03-02, 2026-03-09, 2026-03-16, 2026-03-24 | 2026-03-03, 2026-03-10, 2026-03-18, 2026-03-25 | 2026-03-02, 2026-03-09, 2026-03-16, 2026-03-24 | 2026-03-03, 2026-03-10, 2026-03-18, 2026-03-25 | 4 | 4 | 1 | 1
BUCARAMANGA | COUNTRY WOODS | Ejecución |  | Jahir Vargas | Carlos Julio Beltran |  |  | MIERCOLES |  | MIERCOLES |  | 2026-03-04, 2026-03-05, 2026-03-11, 2026-03-12, 2026-03-18, 2026-03-19, 2026-03-25, 2026-03-26 | 2026-03-04, 2026-03-05, 2026-03-11, 2026-03-12, 2026-03-18, 2026-03-19, 2026-03-25, 2026-03-26 | 4 | 4 | 2026-03-02, 2026-03-07, 2026-03-11, 2026-03-18, 2026-03-25 | 2026-03-07, 2026-03-15, 2026-03-18, 2026-03-19, 2026-03-29 | 2026-03-11, 2026-03-18, 2026-03-25 | 2026-03-18 | 3 | 1 | 0.75 | 0.25
BUCARAMANGA | COUNTRY PARK | Ejecución |  | Nathalia Alvarez Rangel | Vianey Eliana Roa Aceros |  |  | MIERCOLES |  | MIERCOLES |  | 2026-03-04, 2026-03-05, 2026-03-11, 2026-03-12, 2026-03-18, 2026-03-19, 2026-03-25, 2026-03-26 | 2026-03-04, 2026-03-05, 2026-03-11, 2026-03-12, 2026-03-18, 2026-03-19, 2026-03-25, 2026-03-26 | 4 | 4 | 2026-03-04, 2026-03-07, 2026-03-09, 2026-03-11, 2026-03-15, 2026-03-16, 2026-03-18, 2026-03-24, 2026-03-25 | 2026-03-07, 2026-03-09, 2026-03-15, 2026-03-16, 2026-03-24, 2026-03-25 | 2026-03-04, 2026-03-11, 2026-03-18, 2026-03-25 | 2026-03-25 | 4 | 1 | 1 | 0.25
BUCARAMANGA | SKY TOWER | Ejecución |  | Diana Garcia Blanco | Jorge Alberto Sandoval Rodriguez |  |  | JUEVES |  | VIERNES |  | 2026-03-05, 2026-03-06, 2026-03-12, 2026-03-13, 2026-03-19, 2026-03-20, 2026-03-26, 2026-03-27 | 2026-03-06, 2026-03-07, 2026-03-13, 2026-03-14, 2026-03-20, 2026-03-21, 2026-03-27, 2026-03-28 | 4 | 4 | 2026-03-09, 2026-03-17, 2026-03-19, 2026-03-26 | 2026-03-09, 2026-03-17, 2026-03-24, 2026-03-26 | 2026-03-19, 2026-03-26 |  | 2 | 0 | 0.5 | 0
BUCARAMANGA | PANORAMIK | Ejecución |  | Diana Garcia Blanco | Tatiana Rondon Villareal |  |  | MARTES |  | MARTES |  | 2026-03-03, 2026-03-04, 2026-03-10, 2026-03-11, 2026-03-17, 2026-03-18, 2026-03-24, 2026-03-25 | 2026-03-03, 2026-03-04, 2026-03-10, 2026-03-11, 2026-03-17, 2026-03-18, 2026-03-24, 2026-03-25 | 4 | 4 | 2026-03-03, 2026-03-10, 2026-03-17, 2026-03-24 | 2026-03-03, 2026-03-12, 2026-03-17, 2026-03-24 | 2026-03-03, 2026-03-10, 2026-03-17, 2026-03-24 | 2026-03-03, 2026-03-12, 2026-03-17, 2026-03-24 | 4 | 4 | 1 | 1
BUCARAMANGA | ALCALA GRAN RESERVA | Ejecución |  | Diana Garcia Blanco | Maria Ines Castellanos Tarazona |  |  | MARTES |  | MIERCOLES |  | 2026-03-03, 2026-03-04, 2026-03-10, 2026-03-11, 2026-03-17, 2026-03-18, 2026-03-24, 2026-03-25 | 2026-03-04, 2026-03-05, 2026-03-11, 2026-03-12, 2026-03-18, 2026-03-19, 2026-03-25, 2026-03-26 | 4 | 4 | 2026-03-03, 2026-03-10, 2026-03-17, 2026-03-24 | 2026-03-04, 2026-03-17, 2026-03-19, 2026-03-25 | 2026-03-03, 2026-03-10, 2026-03-17, 2026-03-24 | 2026-03-04, 2026-03-19, 2026-03-25 | 4 | 3 | 1 | 0.75
BUCARAMANGA | PARQUE ORIENTE AURORA | Ejecución |  | Claudia Patricia Cruz | German Alirio Villarreal Solano |  |  | MARTES |  | MARTES |  | 2026-03-03, 2026-03-04, 2026-03-10, 2026-03-11, 2026-03-17, 2026-03-18, 2026-03-24, 2026-03-25 | 2026-03-03, 2026-03-04, 2026-03-10, 2026-03-11, 2026-03-17, 2026-03-18, 2026-03-24, 2026-03-25 | 4 | 4 | 2026-03-03, 2026-03-10, 2026-03-17, 2026-03-24 | 2026-03-04, 2026-03-11, 2026-03-18, 2026-03-25 | 2026-03-03, 2026-03-10, 2026-03-17, 2026-03-24 | 2026-03-04, 2026-03-11, 2026-03-18, 2026-03-25 | 4 | 4 | 1 | 1
BUCARAMANGA | PARQUE ORIENTE SOLEIL | Ejecución |  | Claudia Patricia Cruz | Luisa Fernanda Henao Gomez |  |  | MARTES |  | MARTES |  | 2026-03-03, 2026-03-04, 2026-03-10, 2026-03-11, 2026-03-17, 2026-03-18, 2026-03-24, 2026-03-25 | 2026-03-03, 2026-03-04, 2026-03-10, 2026-03-11, 2026-03-17, 2026-03-18, 2026-03-24, 2026-03-25 | 4 | 4 | 2026-03-03, 2026-03-10, 2026-03-17, 2026-03-24 | 2026-03-04, 2026-03-11, 2026-03-20, 2026-03-26 | 2026-03-03, 2026-03-10, 2026-03-17, 2026-03-24 | 2026-03-04, 2026-03-11, 2026-03-26 | 4 | 3 | 1 | 0.75
BUCARAMANGA | TERRAZA DE MIRAFLORES | Ejecución |  | Claudia Patricia Cruz | Carlos Andres Moreno Villamizar |  |  | MIERCOLES |  | MIERCOLES |  | 2026-03-04, 2026-03-05, 2026-03-11, 2026-03-12, 2026-03-18, 2026-03-19, 2026-03-25, 2026-03-26 | 2026-03-04, 2026-03-05, 2026-03-11, 2026-03-12, 2026-03-18, 2026-03-19, 2026-03-25, 2026-03-26 | 4 | 4 | 2026-03-04, 2026-03-13, 2026-03-25 | 2026-03-05, 2026-03-13 | 2026-03-04, 2026-03-13, 2026-03-25 | 2026-03-05, 2026-03-13 | 3 | 2 | 0.75 | 0.5
BUCARAMANGA | BOSQUES DEL HATO | Ejecución |  | Claudia Patricia Cruz | Fabio Elberto Rodriguez Rodriguez |  |  | LUNES |  | LUNES |  | 2026-03-02, 2026-03-03, 2026-03-09, 2026-03-10, 2026-03-16, 2026-03-17, 2026-03-24, 2026-03-25 | 2026-03-02, 2026-03-03, 2026-03-09, 2026-03-10, 2026-03-16, 2026-03-17, 2026-03-24, 2026-03-25 | 4 | 4 | 2026-03-09, 2026-03-16, 2026-03-24 | 2026-03-03, 2026-03-11, 2026-03-20, 2026-03-25 | 2026-03-09, 2026-03-16, 2026-03-24 | 2026-03-03, 2026-03-11, 2026-03-25 | 3 | 3 | 0.75 | 0.75
BUCARAMANGA | PARQUE ORIENTE MONTEVISTA | Ejecución |  | Claudia Patricia Cruz | Paula Pinto Marin |  |  | MARTES |  | MARTES |  | 2026-03-03, 2026-03-04, 2026-03-10, 2026-03-11, 2026-03-17, 2026-03-18, 2026-03-24, 2026-03-25 | 2026-03-03, 2026-03-04, 2026-03-10, 2026-03-11, 2026-03-17, 2026-03-18, 2026-03-24, 2026-03-25 | 4 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0